## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51198923T000008594861-干部职工周转住房
主管部门 |  | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区文旅发展局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决景区一线干部职工住宿难题，保障干部职工周转住房。 |  |  |  |  | 已按计划完成房屋租赁并投入使用，满足一线干部职工值班驻守住宿需求，房屋数量、居住舒适度及租金成本均控制在目标范围内。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障景区一线干部职工值班驻守需要，安排干部职工周转住房租赁项目。项目按年度租赁周期租用房屋 2 套以上，用于解决干部职工值班、驻守期间的住宿问题，重点保障居住舒适度，确保租金支出不超过年度预算金额，为一线职工安心履职提供基本生活条件。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3.744 | 3.744 | 0.4675 |  |  | 12.49% | 10 | 2 | 因租赁房屋按年租赁周期安排，截至决算日部分月份租金尚未到结算支付节点，形成跨年度结算尾款，故预算执行率偏低。
| 其中：财政资金 | 3.744 | 3.744 | 0.4675 |  |  | 12.49% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 40 | 40
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 居住舒适度 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算金额 | ≤ | 37440 | 元/年 | 37440 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评总分92.0分。已按计划完成房屋租赁并投入使用，满足一线干部职工值班驻守住宿需求，居住条件得到改善，租金支出控制在预算之内，基本实现了周转住房保障目标。
存在问题 | 预算执行率偏低（12.49%），主要因租赁费用按年结算、跨年度支付，当年实际支付进度慢于预算安排；加之项目立项与合同签署时间偏晚，影响了资金支付节奏。
改进措施 | 建议提前谋划、尽早签订租赁合同并按进度分期支付；加强预算编制与项目进度的衔接，将租金按季度均衡安排支付，提高年度预算执行率，避免资金沉淀。
项目负责人：吴文帅 |  |  |  |  | 财务负责人：李德泉
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51198924T000010848756-光雾山诺水河世界地质公园运维经费
主管部门 |  | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区文旅发展局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 加强光雾山诺水河世界地质公园建设监管，保障世界地质公园博物馆正常运行和地质遗迹保护。 |  |  |  |  | 博物馆保持正常运行，地质遗迹保护监测、科普展馆展示及公园建设监管等年度任务基本完成，科普展示次数、管理维护完成率等达到目标要求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为加强光雾山诺水河世界地质公园建设监管，保障世界地质公园博物馆的正常运行和地质遗迹的保护工作。主要实施内容包括：博物馆日常开放与运行管理、地质遗迹保护监测、科普展馆展示（全年不少于 3 次）、地质公园日常管理与维护（维护完成率不低于 95%），提升全区公民科学素质（具备科学素质比例不低于 90%），确保地质遗迹保护率不低于 90%，不断提高社会公众对地质公园的满意度。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 40 | 40 | 14.8489 |  |  | 37.12% | 10 | 2 | 因个别资料未及时报送签审，致使未形成实际支付。
| 其中：财政资金 | 40 | 40 | 14.8489 |  |  | 37.12% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科普展馆展示次数 | ≥ | 3 | 次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 地址公园日常管理和维护完成率 | ≥ | 95 | % |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区公民具备科学素质的比例 | ≥ | 90 | % |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 地址遗迹保护率 | ≥ | 90 | % |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会工作满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 建项目自评总分92分。有效支持光雾山诺水河世界地质公园发展，资金使用效益良好。
存在问题 | 预算执行率偏低（37.12%），主要因个别资料未及时报送签审，致使未形成实际支付。
改进措施 | 建议加强项目前期论证和采购计划管理，合理压缩合同签订到验收结算的周期；对跨年度项目实行分期验收、分期支付，提高预算执行均衡性。
项目负责人：吴文帅 |  |  |  |  | 财务负责人：李德泉
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51198925T000012160768-驻村帮扶工作经费
主管部门 |  | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区文旅发展局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障驻村帮扶工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |  |  |  |  | 经费全部到位并按计划使用，保障了驻村干部进村入户、走访排查、政策宣传及帮扶活动正常开展，资金到位率100%，工作连续推进。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障驻村帮扶工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，安排驻村帮扶工作经费。主要用于驻村干部进村入户、走访排查、政策宣传、帮扶活动开展等日常工作开支，确保帮扶工作经费及时足额到位（资金到位率 100%），保障帮扶工作连续有序推进，促进帮扶村可持续发展。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.9152 | 1.8446 | 1.8446 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 1.9152 | 1.8446 | 1.8446 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 50 | 50
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | 定性 | 是 |  | 是 | 40 | 40
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。经费全额执行，驻村帮扶各项工作有序开展，有效支持了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，资金效益和可持续性良好。
存在问题 | 绩效指标设置偏单一，主要以资金到位率衡量，缺少帮扶成效、群众满意度等量化产出和社会效益指标，难以全面反映经费使用效益。
改进措施 | 细化指标，增设帮扶成效、群众满意度等量化产出和社会效益指标，全面反映经费使用效益。
项目负责人：吴文帅 |  |  |  |  | 财务负责人：李德泉
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51198925T000012873579-驻村工作队第一书记经费
主管部门 |  | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区文旅发展局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障驻村工作队第一书记驻村履职，推动帮扶村产业发展、基层治理和民生改善。 |  |  |  |  | 第一书记驻村履职所需经费基本保障到位，支持其开展入户走访、产业发展调研、基层治理和民生改善等工作，驻村履职未受影响。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障驻村工作队第一书记驻村履职需要，安排驻村工作经费。主要用于支持第一书记开展入户走访、产业发展调研、基层组织建设、民生改善、矛盾纠纷化解等驻村工作，全年走访及开展工作不少于 30 次/年，提升帮扶村致富效益，确保帮扶对象满意度不低于 90%，推动帮扶村产业发展和基层治理水平提升
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2 | 2 | 1.22 |  |  | 61% | 10 | 4 | 经费按实际发生分期报销，年底部分报销事项尚未完成审批结算，形成尾款，影响了当年执行进度。
| 其中：财政资金 | 2 | 2 | 1.22 |  |  | 61% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 次数 | ≥ | 30 | 次 | 30 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 致富效益 | 定性 | 优良差 |  | 优 | 40 | 40
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 94
评价结论 | 项目自评总分94.0分。经费基本满足第一书记驻村工作需求，履职保障到位，推动了帮扶村产业发展与基层治理，工作成效较好。
存在问题 | 预算执行率偏低（61.00%），主要因经费按实际发生分期报销，年底部分报销事项尚未完成审批结算，形成尾款，影响了当年执行进度。
改进措施 | 建议优化报销流程、缩短审批周期，实行按月或按季及时报销；加强经费使用计划管理，年初即做好全年支出测算，均衡安排各月支出。
项目负责人：吴文帅 |  |  |  |  | 财务负责人：李德泉
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51198925T000012873588-驻村工作队驻村队员经费
主管部门 |  | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区文旅发展局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障驻村工作队队员驻村履职，支持帮扶村巩固脱贫成果、推进乡村振兴。 |  |  |  |  | 驻村队员经费按计划使用，保障了队员驻村期间工作生活需要，支持其完成入户走访、产业发展及帮扶任务，驻村次数等指标基本达标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障驻村工作队队员驻村履职需要，安排驻村工作经费。主要用于支持驻村队员完成入户走访、产业发展、政策落实、帮扶任务等日常工作，全年驻村不少于 10 次/年，确保帮扶效益良好，经费支出控制在年度预算（1.5 万元）以内，保障队员驻村期间工作生活需要，助力帮扶村巩固脱贫成果、推进乡村振兴。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1.5 | 1.5 | 1.34 |  |  | 89.33% | 10 | 8 | 因按年度驻村干部人数和考勤据实结算，年底部分队员补贴尚在审核报批环节，故执行率未达90%。
| 其中：财政资金 | 1.5 | 1.5 | 1.34 |  |  | 89.33% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 驻村次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶效益 | 定性 | 良好 |  | 良好 | 40 | 40
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费不超过预算数 | ≤ | 15000 | 元/年 | 13400 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 90
评价结论 | 项目自评总分98分。经费基本保障到位，驻村工作有序开展并取得一定成效，经费支出控制在预算之内，社会效益较好。
存在问题 | 预算执行率未达90%（89.33%），主要因按年度驻村干部人数和考勤据实结算，年底部分队员补贴仍在审核报批环节，形成少量尾款。
改进措施 | 建议完善队员考勤与补贴核算机制，实行按月核定、按月发放，减少年底集中报批；细化驻村次数等指标的年度分解，确保执行率稳定在90%以上。
项目负责人：吴文帅 |  |  |  |  | 财务负责人：李德泉
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51198925T000013254826-光雾仙山片区公共服务设施维修维护资金
主管部门 |  | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区文旅发展局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障光雾仙山片区公共服务设施正常运行，提升景区服务水平和游客体验。 |  |  |  |  | 光雾仙山片区公共服务设施维修维护任务全面完成，设施正常运行，游客体验得到改善，资金到位率100%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障光雾山景区光雾仙山片区公共服务设施正常运行，提升景区服务水平和游客体验，安排设施维修维护资金。主要用于片区游客服务中心、游步道、护栏、标识标牌、公共卫生间、休息设施等公共服务设施的日常巡查、维修与维护，确保设施完好可用，资金到位率 100%，实现景区公共服务可持续发展，为游客提供安全、便捷、舒适的游览环境。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 20 | 20 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 20 | 20 | 20 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100 | 50 | 50
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 发展可持续 | 定性 | 是 |  | 是 | 40 | 40
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目自评总分100分。片区公共服务设施维修维护全面完成，设施完好率和运行保障水平提升，游客体验改善，资金效益良好、可持续。
存在问题 | 绩效指标设置较单一，主要以资金到位率衡量，缺少设施完好率、维修及时率、游客满意度等产出与效益指标，难以全面评价维护质量。
改进措施 | 细化绩效指标。增设设施完好率、维修及时率、游客满意度等产出与效益指标。
项目负责人：吴文帅 |  |  |  |  | 财务负责人：李德泉
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
106 | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区文旅发展局部门 | 106003 | 巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处 | 423.4968 | 459.1562 | 397.6403