## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51198923T000009917252－巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目
主管部门 |  | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区管理委员会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区产业发展服务中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设 |  |  |  |  | 1.完成三标段过控合同的审查，加快推进三标段项目部建设；完成生态园三标段监理合同的签订，督促代建单位四川光雾山文旅康养产业有限公司安排专业人员开展生态园三标段的图纸审查工作；督促施工单位尽快完成生态园三标段项目部搭建。 2.启动审图单位和临电工程招标工作，编制项目预算。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对生态园项目工程进行建设，主要是对道路、桥梁的建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
| 其中：财政资金 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % |  | 50
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完成景区生态园及基础设施建设 | 定性 | 是 |  |  | 40
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 已完成部分生态园工程建设项目
存在问题 | 项目前期准备工作不够充分，团队间协作与沟通效率偏低，技术人员的专业能力也有待提升。
改进措施 | 提前做好项目前期准备工作，强化团队内部的协作沟通与协商，严格要求技术人员的专业水平与业务能力，健全完善项目人员管理制度。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
101 | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区管理委员会部门 | 101002 | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区产业发展服务中心 | 60.17 | 60.17 | 60.17